ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу управления образования

администрации муниципального

образования город Армавир

от 12.09.2013 г. № 777

План

подготовки и проведения единого государственного экзамена в муниципальном образовании

город Армавир в 2014 году (далее – ЕГЭ-2014)

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ЕГЭ |
|  | Приведение муниципальных нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов (по необходимости) | в течение 2013-2014 учебного года | Д.А. Товстоляк, начальник УО Н.В. Булатова, специалист УО |
|  | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (листовки, буклеты, мультимедийные презентации об итогах ЕГЭ – 2013 и особенностях ЕГЭ - 2014) | октябрь 2013 г.– апрель 2014 г. | Н.В. Булатова О.В. Мартынова, директор Центра развития образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ 2014 года (по результатам ЕГЭ 2013 года) | октябрь – ноябрь 2013 г. | О.В. Мартынова |
|  | Проведение методических постоянно действующих семинаров для педагогов по предметам ЕГЭ-2014 | в течение 2013-2014 учебного года | О.В. Мартынова |
|  | Методическое сопровождение работы учителей-предметников, показавших низкие результаты ЕГЭ в 2013 году | в течение 2013-2014 учебного года | О.В. Мартынова |
| II. Организационное сопровождение |
|  | Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ЕГЭ-2014 | в течение 2013-2014 учебного года | Д.А. Товстоляк Н.В. Булатова |
|  | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ-2014 | до 25 числа каждого месяца | Н.В. Булатова, руководители ОУ |
|  | Формирование и утверждение приказом управления образования состава администраторов ЕГЭ школьного уровня | октябрь 2013 г. | Н.В. Булатова |
|  | Организация деятельности рабочей группы по подготовке и проведения единого государственного экзамена в муниципальном образовании город Армавир в 2014 году | по мере необходимости | Н.В. Булатова |
|  | Определение структурных подразделений управления образования, ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальном образовании город Армавир и определение их обязанностей | октябрь 2013 г. | Д.А. Товстоляк Н.В. Булатова |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями в образовательных учреждениях города | октябрь 2013 г.– май 2014 г. | Н.В. Булатова О.В. Мартынова Е.В. Черепова, директор Аттестационно-диагностического центра, руководители ОУ |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы в учреждениях начального и среднего профессионального образования по вопросам проведения ЕГЭ-2014 | декабрь 2013 г.– февраль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в МОУО по вопросам организации и проведения ЕГЭ-2014 | с 1 декабря 2013 по 31 августа 2014 г. | Н.В. Булатова Руководители ОУ |
|  | Оказание организационно-методической помощи общеобразовательным учреждениям в подготовке к проведению ЕГЭ | в течение года | Н.В. Булатова О.В. Мартынова Е.В. Черепова |
|  | Проведение совещаний с руководителями ОУ и администраторами ЕГЭ школьного уровня по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | ежемесячно | Д.А. Товстоляк Н.В. Булатова |
|  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль – июль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Подготовка предложений по составу: - предметных подкомиссий ГЭК; - подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - списка ППЭ; - состава руководителей и координаторов ППЭ; - состава организаторов ЕГЭ Организация их участия в ЕГЭ | декабрь-апрель 2013-2014 г.г. май-июль 2014 г. | Н.В. Булатова Руководители ОУ |
|  | Организация работ по формированию муниципальной базы данных по: выпускникам 11 (12) классов; выпускникам и абитуриентам с ОВЗ; выпускникам, сдающим ГВЭ; абитуриентам и выпускникам прошлых лет; пунктам проведения ЕГЭ; организаторам ППЭ | декабрь 2013 г.- февраль 2014 г., июнь-июль 2014 г. | Н.В. Булатова Я.А. Денесков |
|  | Проведение совещаний с руководителями и администраторами ЕГЭ ОУ с руководителями ППЭ, координаторами ППЭ, руководителями ОУ, на базе которых находится ППЭ, по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ. | декабрь 2013г.– февраль, апрель, май 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Информирование выпускников ОУ и выпускников прошлых лет, прикрепленных к ОУ, о размещении перечня вступительных испытаний по направлениям и специальностям в вузах и ссузах Краснодарского края и Российской Федерации | до 1 марта 2014 г. | Н.В. Булатова Руководители ОУ |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников 11(12) классов при подготовке к ЕГЭ | октябрь 2013 – май 2014 | О.В. Мартынова, руководители ОУ |
|  | Организация деятельности школьных библиотек в качестве информационного центра при подготовке к ЕГЭ-2014 | октябрь 2013 – май 2014 | О.В. Мартынова, руководители ОУ |
|  | Разработка транспортных схем доставки участников ЕГЭ в ППЭ, ППОИ, РЦОИ, организация безопасного подвоза участников ЕГЭ. | апрель-июнь, июль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Организация обеспечения участников ЕГЭ необходимыми документами и материалами для сдачи ЕГЭ | март-июль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы в учреждениях начального и среднего профессионального образования по вопросам проведения ЕГЭ-2014 | декабрь 2013г.– февраль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Подготовка ППОИ для работы в период проведения ЕГЭ-2014. | до 1 апреля 2014 г. | Н.В. Булатова, руководитель ППОИ |
|  | Координация и организация деятельности участников единого государственного экзамена, организаторов пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей в период проведения ЕГЭ | май-июль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Осуществление взаимодействия со службами и учреждениями администрации муниципального образования город Армавир по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена. | май-июль 2014 г. | Д.А. Товстоляк Н.В. Булатова |
|  | Подготовка к использованию системы видеорегистрации, позволяющей обеспечить информационную безопасность проведения ЕГЭ в ППЭ | май-июнь 2014 | Н.В. Булатова Ю.В. Коломиец |
|  | Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ в муниципальном образовании город Армавир в основные сроки проведения ЕГЭ. | май-июнь 2014 | Н.В. Булатова |
|  | Организация работы по принятию от выпускников и абитуриентов апелляций по результатам ЕГЭ | июнь-июль 2014 г. | Н.В. Булатова Руководители ОУ |
|  | Организация работы ППОИ в период проведения экзаменов в форме ЕГЭ | май-июнь, июль 2014 г. | Д.А. Товстоляк Н.В. Булатова |
|  | Организация и проведение экзаменов в форме ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в июле. | июль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-июль 2014 г. | Н.В. Булатова |
| III. Организация финансового обеспечения ЕГЭ |
|  | Распределение и освоение средств краевого и муниципального бюджетов, предусмотренных министерству образования и науки Краснодарского края на реализацию долгосрочной краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы («п. 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) в 2014 году и управлению образования на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Армавир на 2011-2015 годы» (п.11 «Мероприятия, направленные на организацию и проведение единого государственного экзамена») | ноябрь-август 2013-2014 г.г. | Д.А. Товстоляк Н.В. Булатова О.Е. Бабенко |
|  | Обеспечение пункта первичной обработки информации (ППОИ) оборудованием | Март-апрель 2014г. | Н.В. Булатова О.Е. Бабенко, руководитель ППОИ |
|  | Обеспечение технологического и материально-технического сопровождения единого государственного экзамена в муниципальном образовании город Армавир: 1) подготовка нормативно-инструктивной базы проведения ЕГЭ в ППЭ; 2) обеспечение ППЭ канцелярскими товарами; 3) обеспечение работы ксероксов, принтеров на ППЭ. | май-июль 2014 года | Н.В.Булатова О.Е. Бабенко |
|  | Заключение управлением образованием договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ | март-август 2014 г. | Д.А. Товстоляк Н.В. Булатова О.Е. Бабенко |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ |
|  | Проведение совещаний, семинаров с администраторами ЕГЭ школьного уровня | ежемесячно | Н.В. Булатова |
|  | Проведение обучения на муниципальном уровне руководителей и координаторов ППЭ, организаторов ППЭ и специалистов ППОИ | апрель – май 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Проведение обучения руководителей и координаторов ЕГЭ в ППЭ (совместно ГКУ КК ЦОКО) | апрель 2014 г. | Д.А. Товстоляк Н.В. Булатова |
|  | Проведение семинаров-совещаний с тьюторами, руководителями ГМО, учителями-предметниками, работающими в 10-11 классах (по каждому предмету) | октябрь- декабрь 2013, март-апрель 2014 г. | О.В. Мартынова |
|  | Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров с рабочими группами учителей-предметников, работающих в 11 (12) классах с привлечением преподавателей Армавирской государственной педагогической академии, сотрудников ККИДППО (г. Армавир), специалистов Центра развития образования | октябрь- декабрь 2013, январь-март 2014 г. | О.В. Мартынова |
|  | Проведение индивидуальных консультаций с руководителями ОУ, зам.директорами по УР,УМР по подготовке к ЕГЭ-2014 | в течение 2013-2014 учебного года | Н.В. Булатова |
| V. Организация и проведение работы с участниками ЕГЭ |
| 1. | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2014 году | по отдельному плану МОН КК | Е.В. Черепова |
| 2. | Организация деятельности межшкольного факультатива по математике для подготовки к ЕГЭ учащихся «группы учебного риска» (по результатам диагностики) | декабрь 2013, май 2014 | Е.В. Черепова О.В. Мартынова |
| 3. | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к ЕГЭ, в том числе посредством дистанционного обучения в базовых школах, а также реализация проекта «Телешкола» | октябрь 2013 г.- апрель 2014 г. | Н.В. Булатова О.В. Мартынова |
| 4. | Проведение пробных экзаменов на муниципальном и школьном уровне с целью определения качества подготовки выпускников и изучения процедуры проведения ЕГЭ | Март-апрель 2014 г. | Н.В. Булатова Е.В. Черепова О.В. Мартынова |
| 5. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ, в том числе в нетрадиционной форме: конкурсы, викторины, презентации и др. | октябрь 2013 г.- апрель 2014 г. | Н.В. Булатова, школьные администраторы ЕГЭ |
| 6. | Организация работы с выпускниками 2013 года, не получившими аттестат (информационно-разъяснительная работа, предметные консультации, возможность участия в пробном муниципальном экзамене по математике) | январь-май 2014 г. | Н.В. Булатова, школьные администраторы ЕГЭ |
| VI. Оценка качества работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ |
|  | Проверка документации строгой отчетности (книги приказов, протоколы педсоветов, алфавитная книга, книги выдачи аттестатов, классные журналы 11-х классов, личные дела учащихся 11-х классов, сводные ведомости оценок) | август – сентябрь 2013 | Н.В. Булатова |
|  | Контроль за выполнением образовательных программ в полном объеме в общеобразовательных учреждениях | декабрь 2013 г., май 2014 г. | Н.В. Булатова, руководители ОУ |
|  | Контроль эффективности использования часов школьного компонента учебного плана школы для повышения качества подготовки к ЕГЭ | октябрь-ноябрь 2013 г. | Н.В. Булатова Е.В. Черепова |
|  | Контроль за соблюдением информационной безопасности во время проведения КДР учащимися 10, 11-х классов | по графику проведения КДР | Н.В. Булатова Е.В. Черепова |
|  | Контроль за работой администрации ОУ, учителей – предметников, классных руководителей со слабоуспевающими учащимися (ОУ - по результатам КДР, промежуточной аттестации) | ноябрь-декабрь 2013 г., апрель-май 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Тематическая проверка подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 11-х классов ОУ города . | ноябрь-декабрь 2013 г., февраль-апрель 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Контроль соответствия итоговых отметок в классных журналах 10-х и 11-х классов выпускников 11 (12) –х классов, претендующих на получение медалей «За особые успехи в учении» | Январь-февраль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Деятельность администрации и педагогического коллектива по работе с претендентами на получение высоких баллов ЕГЭ (90-100 баллов) | Январь-февраль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ | октябрь 2013 г. – март 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Собеседования с администрацией ОУ (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы со слабоуспевающими | декабрь 2013 –февраль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Проведение оценки соответствия ППЭ установленным требованиям | в период проведения ЕГЭ | Н.В. Булатова |
|  | Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ | апрель - июль 2012 г. | Н.В. Булатова |
| VII. Организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ |
|  | Проведение среди общественности информационно-разъяснительной работы о целях и задачах общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2013 г.- апрель 2014 г. | Н.В. Булатова, школьные администраторы ЕГЭ |
|  | Прием заявлений от граждан, желающих быть общественными наблюдателями при проведении ЕГЭ - 2014 | февраль – май 2014 г. июнь 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Обучение общественных наблюдателей | февраль – май 2014 г. | Н.В. Булатова, школьные администраторы ЕГЭ |
|  | Аккредитация общественных наблюдателей | за две недели до даты проведения экзамена по соответствующему предмету | Н.В. Булатова |
|  | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ |  | Н.В. Булатова |
| VIII. Организация работы со СМИ |
|  | Подготовка медиа-плана о порядке проведения ЕГЭ в 2014 году | ноябрь 2013 г. | Н.В. Булатова |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ и на web-сайте управления образования, образовательных учреждений, в том числе: - о сроках и месте регистрации для сдачи ЕГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о результатах ЕГЭ и выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ | ноябрь 2013 г. – июль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Подготовка статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре и технологии ЕГЭ | ноябрь 2013 г. – июль 2014 г. | Н.В. Булатова |
| IX. Анализ работы по подготовке и проведению ЕГЭ |
|  | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ЕГЭ-2013 | август 2013 г. | Н.В. Булатова, школьные администраторы ЕГЭ |
|  | Анализ условий в общеобразовательных учреждениях, влияющих на качество подготовки выпускников к ЕГЭ | в течение года | Н.В. Булатова |
|  | Анализ школьных планов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в 2014 году | ноябрь 2013 | Н.В. Булатова |
|  | Анализ школьных планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку XI классов 2013 - 2014 учебного года. | ноябрь – декабрь 2013 | Н.В. Булатова |
|  | Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками XI классов 2013 года, не получившими аттестат о среднем (полном) общем образовании | октябрь 2013 январь 2014 апрель 2014 | Н.В. Булатова |
|  | Анализ эффективности работы консультационных пунктов по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору | январь 2014 | Н.В. Булатова, О.В. Мартынова |
|  | Анализ качества проведения диагностики уровня знаний выпускников (на основе ведения диагностических карт) | январь – февраль 2014 | Н.В. Булатова школьные администраторы ЕГЭ |
|  | Анализ эффективности организации работы с выпускниками очно-заочных классов УКП № 1 при МАОУ-СОШ № 4, выпускников, обучающихся в форме самообразования и семейного образования (при наличии) по подготовке к ЕГЭ | январь – февраль 2014 | Н.В. Булатова |
|  | Анализ соблюдения процедуры проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена. | июнь-июль 2014 г. | Н.В. Булатова |
|  | Подготовка аналитических (статистических) материалов по результатам ЕГЭ 2014 года | июль 2014 | Н.В. Булатова |
|  | Подготовка аналитических и статистических материалов по результатам ЕГЭ для издания Статистического справочника управления образованием | до 15 августа 2014 г. | Н.В. Булатова, О.В. Мартынова |

Главный специалист управления                                                                                                                                 Н.В. Булатова